## Manajemen Project
Task | Deskripsi | Tanggal Mulai | Deadline | Status | Tanggal Selesai | Project | PIC | Jenis Tahapan | Pemberi Kerja | Kategori Project | Parent items | Realisasi Investasi Lab.Bogor
Kick Off Meeting |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Done |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos | Selvino Cahya Akbar | Kick Off | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-06-17 |  | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ROADMAP OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto | Kick Off | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Selvino Cahya Akbar | Kick Off | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-05-25 |  | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Kick Off | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto | Kick Off | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-06-09 |  | Done |  | Perumusan Indeks Keberlanjutan Penyelenggara Penyiaran | Christi Novelina Panggabean | Kick Off | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Penyusunan Renstra Deputi Pengembangan Usaha | Weko Heryanto | Kick Off | Kementerian Koperasi | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Done |  | IPRO BERSERI |  | Kick Off | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-06-17 |  | On Progress |  | Indeks Pemajuan Kebudayaan |  | Kick Off | Kemenbud | Gov
Observasi Pelaksanaan Program TJSL |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Done |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Penyusunan Daftar Kebutuhan Data Sekunder |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Penyusunan Instrumen In-depth Interview |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Pengumpulan Data Sekunder |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Pelaksanaan In-depth Interview |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Penyusunan Rencana Pengembangan RS |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Analisis Pengembangan RS |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Analisis Finansial |  | 2026-06-17 | 2026-07-13 | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Analisis Eksternal dan Kondisi Eksisting |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Penyusunan Laporan Antara |  | 2026-06-17 | 2026-07-12 | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Penyusunan Laporan Akhir |  | 2026-06-17 | 2026-07-18 | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Penyusunan Bahan Paparan Akhir |  | 2026-06-17 | 2026-07-13 | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Penyusunan Daftar Kebutuhan Data Sekunder |  | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Progress | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Penyusunan Instrumen In-depth Interview |  | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Progress | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Pengumpulan Data Sekunder |  | 2026-05-16 | 2026-05-30 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Progress | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Pelaksanaan In-depth Interview |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Progress | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Analisis Aspek Regulasi |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Progress | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Analisis Aspek Pasar |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Progress | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Analisis Aspek Teknis |  | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Progress | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Analisis Aspek Sosial Ekonomi |  | 2026-05-26 | 2026-05-29 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Progress | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Analisis Aspek Risiko |  | 2026-05-26 | 2026-05-29 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Progress | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Penyusunan Laporan Akhir |  | 2026-06-08 | 2026-06-17 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Tahap Pelaporan | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Penyusunan Bahan Paparan Akhir |  | 2026-06-15 | 2026-06-18 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Tahap Pelaporan | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Pembuatan Video Promosi |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Progress | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Penyusunan Infografis |  | 2026-06-08 | 2026-06-22 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Progress | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Survei Lapangan |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Progress | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Take Video Promosi |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Progress | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Analisis Aspek Finansial |  | 2026-06-11 | 2026-06-17 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Progress | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Paparan Akhir |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Penyusunan Daftar Kebutuhan Data Sekunder |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Selvino Cahya Akbar | Penyusunan Instrumen | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Penyusunan Kuesioner Survei |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Selvino Cahya Akbar | Penyusunan Instrumen | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Pengumpulan Data Sekunder |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Selvino Cahya Akbar | Pengumpulan Data | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Pelaksanaan Kuesioner Survei |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Selvino Cahya Akbar | Pengolahan Data | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Pengolahan Data SWOT |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Selvino Cahya Akbar | Pengolahan Data | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Pengolahan Data Hasil In-depth Interview |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Follow up pemenuhan dokumen administratif |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Done |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Request kebutuhan data dan penyusunan bahan koordinasi lanjutan |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Done |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Pembahasan internal bahan koordinasi lanjutan (Offline) |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Done |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Meeting koordinasi lanjutan dengan PIC Program (Online) |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Penyusunan draft laporan |  | 2026-06-20 | 2026-06-21 |  |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Review dan finalisasi instrumen |  | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Persiapan Pengumpulan Data |  | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Pengumpulan data primer |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Cleaning dan validasi data |  | 2026-06-27 | 2026-06-28 |  |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Pengolahan hasil Pengumpulan Data |  | 2026-06-27 | 2026-06-30 |  |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Analisis Data |  | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Penyusunan temuan utama dan insight ke bahan paparan |  | 2026-07-03 | 2026-07-04 |  |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Penyusunan Laporan Akhir |  | 2026-07-05 | 2026-07-08 |  |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Internal review dan quality assurance |  | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Revisi laporan |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Kirim Laporan dan Bahan paparan final |  | 2026-07-11 | 2026-07-11 |  |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Penyelesaian Administrasi |  | 2026-07-12 | 2026-07-12 |  |  | IKM dan SROI Provinsi Lampung | Selvino Cahya Akbar | Progress | PNM | Gov
Finalisasi Laporan Akhir |  | 2026-06-17 | 2026-07-18 | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Penyerahan Laporan Akhir |  | 2026-06-17 |  | Done |  | Feasibility Study RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Fadhilah Ummah | Progress | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
FGD dan pembahasan |  | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Done |  | Penyusunan Renstra Deputi Pengembangan Usaha | Weko Heryanto | Progress | Kementerian Koperasi | Gov
Penyerahan draft Renstra |  | 2026-05-22 | 2026-06-10 | Done |  | Penyusunan Renstra Deputi Pengembangan Usaha | Weko Heryanto | Progress | Kementerian Koperasi | Gov
Penyusunan dan finalisasi instrumen |  | 2026-06-18 | 2026-06-22 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto | Progress | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Survei lapangan 1: Lampung Selatan & Timur |  | 2026-06-23 | 2026-07-04 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto | Progress | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Penyusunan dan finalisasi instrumen |  | 2026-06-18 | 2026-06-22 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ROADMAP OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto | Progress | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Survei lapangan 1: Lampung Selatan & Timur |  | 2026-06-23 | 2026-06-25 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ROADMAP OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto | Progress | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Laporan pendahuluan |  | 2026-06-18 | 2026-07-09 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto | Progress | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Laporan pendahuluan |  | 2026-06-18 | 2026-07-09 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ROADMAP OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto | Progress | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Pengumpulan data sekunder |  | 2026-06-18 | 2026-07-11 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto | Progress | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Analisis data survei lapangan |  | 2026-06-18 | 2026-07-11 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto | Progress | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Pengumpulan data sekunder |  | 2026-06-18 | 2026-07-11 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ROADMAP OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto | Progress | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Analisis data survei lapangan |  | 2026-06-18 | 2026-07-11 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ROADMAP OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto | Progress | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Paparan Laporan Akhir |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Tahap Pelaporan | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Revisi Laporan Akhir |  | 2026-06-18 | 2026-06-26 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Tahap Pelaporan | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Penyerahan Laporan Akhir |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah | Tahap Pelaporan | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-04-30 |  | Done |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Kick Off | IBU STEVIE | Pol
Kick Off Meeting |  | 2026-06-19 |  | Done |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Kick Off | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Kick Off Meeting |  | 2026-06-16 |  |  |  | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Kick Off | BANG IDRIS | Pol
Persiapan Project | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Kerangka Acuan Kerja | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
RAB & HPS | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Usulan Teknis | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Kuesioner | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Pelatihan Enumerator | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Pengumpulan Data Lapangan | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Cleaning Berkas | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Pelatihan Entri Data | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Entri Data | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Tabulasi Data | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Laporan Pendahuluan | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Laporan Antara | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Laporan Akhir | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Eksekutiv Summary | [5 empty] | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Keynote |  |  | 2026-08-16 |  |  | PENDAMPINGAN NASDEM JAWA BARAT |  | Progress | BANG IDRIS | Pol
Persiapan Project |  | 2026-05-20 |  | Done |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Kerangka Acuan Kerja |  |  |  | On Progress |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
RAB & HPS |  |  |  | On Progress |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Usulan Teknis |  |  |  | On Progress |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Kuesioner |  | 2026-05-21 | 2026-06-26 | Done |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Pelatihan Enumerator |  | 2026-06-23 |  | On Progress |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Pengumpulan Data Lapangan |  | 2026-06-24 | 2026-06-29 | Done |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Cleaning Berkas |  |  |  | On Progress |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Pelatihan Entri Data |  |  |  | On Progress |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Entri Data |  |  |  | On Progress |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Tabulasi Data |  | 2026-06-05 | 2026-06-08 | Done |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Laporan Pendahuluan |  |  |  | On Progress |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Laporan Antara |  |  |  | On Progress |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Laporan Akhir |  |  |  | On Progress |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Eksekutiv Summary |  |  |  | On Progress |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Keynote |  | 2026-06-05 | 2026-06-08 | Done |  | PHONE SURVEI NASIONAL (ISU DAN POLITIK NASIONAL) |  | Progress | IBU STEVIE | Pol
Persiapan Project |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Done |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Kerangka Acuan Kerja |  |  |  | On Progress |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
RAB & HPS |  |  |  | On Progress |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Usulan Teknis |  |  |  | On Progress |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Kuesioner |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Done |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Pelatihan Enumerator |  | 2026-06-07 |  | On Progress |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Pengumpulan Data Lapangan |  | 2026-06-08 | 2026-06-13 | Done |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Cleaning Berkas |  | 2026-06-14 | 2026-06-18 | Done |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Pelatihan Entri Data |  | 2026-06-14 |  | Done |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Entri Data |  |  |  | On Progress |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Tabulasi Data |  | 2026-06-19 | 2026-06-20 | Done |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Laporan Pendahuluan |  |  |  | On Progress |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Laporan Antara |  |  |  | On Progress |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Laporan Akhir |  |  |  | On Progress |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Eksekutiv Summary |  |  |  | On Progress |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Keynote |  | 2026-06-21 | 2026-06-23 | On Progress |  | SURVEY DAPIL BENGKULU |  | Progress | IBU DEWI CORYATI (PAN) | Pol
Pelaksanaan Delphi 1 |  | 2026-06-30 |  | Done |  | Perumusan Indeks Keberlanjutan Penyelenggara Penyiaran | Christi Novelina Panggabean | Penyusunan Instrumen | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Ekpose Hasil IPRO |  | 2026-06-19 | 2026-06-27 | Done |  | IPRO BERSERI | Fadhilah Ummah |  | DPMPTSP Kota Bogor | Gov
Finalisasi Instrumen Delphi 1 (Internal + Komdigi) |  | 2026-06-25 |  | Done |  | Perumusan Indeks Keberlanjutan Penyelenggara Penyiaran | Christi Novelina Panggabean | Penyusunan Instrumen | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Pelaksanaan Delphi 2 |  | 2026-07-06 |  | Done |  | Perumusan Indeks Keberlanjutan Penyelenggara Penyiaran | Christi Novelina Panggabean | Penyusunan Instrumen | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Finalisasi Instrumen Delphi 2 (Internal + Komdigi) |  | 2026-06-03 |  | Done |  | Perumusan Indeks Keberlanjutan Penyelenggara Penyiaran | Christi Novelina Panggabean | Penyusunan Instrumen | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-06-22 |  |  |  | SKM DPRD Jateng |  |  |  | Pol
[8 empty] | Kick Off |  | Gov,Gov,Gov
Interview Tim DJPT dan Biro Adm-Keuangan |  | 2026-07-06 | 2026-07-16 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto |  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Survei Lapangan 2: DIY & Jawa Tengah |  | 2026-07-20 | 2026-07-25 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto |  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Interview Tim DJPT dan Biro Adm-Keuangan |  | 2026-07-06 | 2026-07-16 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ROADMAP OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto |  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Laporan Antara |  | 2026-07-23 | 2026-08-03 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto |  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Paparan Antara & FGD |  | 2026-07-23 | 2026-08-03 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto |  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Survei Lapangan 2: Jawa Barat |  | 2026-07-20 | 2026-07-25 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ROADMAP OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto |  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Laporan Antara |  | 2026-07-23 | 2026-08-03 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ROADMAP OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto |  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Paparan Antara & FGD |  | 2026-07-23 | 2026-08-03 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ROADMAP OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto |  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Revisi dokumen Renstra |  | 2026-07-13 | 2026-07-19 | Done |  | Penyusunan Renstra Deputi Pengembangan Usaha | Weko Heryanto |  | Kementerian Koperasi | Gov
Perumusan Renstra Bisnis (Visi, Misi, Sasaran, Inisiatif, Program, Target) |  | 2026-07-13 |  | Done |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Selvino Cahya Akbar | Pengolahan Data | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Penyusunan Laporan Antara |  | 2026-07-13 |  | Done |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Selvino Cahya Akbar | Tahap Pelaporan | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Penyusunan Laporan Akhir |  | 2026-07-13 |  | Done |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Selvino Cahya Akbar | Tahap Pelaporan | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Penyusunan Bahan Paparan Akhir |  | 2026-07-13 |  | Done |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Selvino Cahya Akbar | Tahap Pelaporan | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Paparan Akhir |  | 2026-07-13 |  | Done |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Selvino Cahya Akbar | Tahap Pelaporan | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Perbaikan Laporan Akhir |  | 2026-07-13 |  | Done |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Selvino Cahya Akbar | Tahap Pelaporan | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Penyerahan Laporan Akhir |  | 2026-07-13 |  | Done |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Selvino Cahya Akbar | Tahap Pelaporan | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Pelaksanaan AHP |  | 2026-07-10 |  | Done |  | Perumusan Indeks Keberlanjutan Penyelenggara Penyiaran | Christi Novelina Panggabean |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Finalisasi Instrumen dan Pembobotan |  | 2026-07-16 |  | Done |  | Perumusan Indeks Keberlanjutan Penyelenggara Penyiaran | Christi Novelina Panggabean |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Laporan Akhir Pekerjaan Pertama |  | 2026-07-16 |  | Done | 2026-07-22 | Perumusan Indeks Keberlanjutan Penyelenggara Penyiaran | Christi Novelina Panggabean |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Paparan Laporan Pekerjaan Pertama |  | 2026-08-10 |  | Done |  | Perumusan Indeks Keberlanjutan Penyelenggara Penyiaran | Christi Novelina Panggabean |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Paparan Akhir |  | 2026-08-04 | 2026-08-08 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto |  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Laporan Akhir dan Dokumen Roadmap |  | 2026-08-04 | 2026-08-10 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto |  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Paparan Akhir |  | 2026-08-04 | 2026-08-08 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ROADMAP OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto |  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Laporan Akhir dan Dokumen Panduan |  | 2026-08-04 | 2026-08-10 | Done |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ROADMAP OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH | Weko Heryanto |  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Update probis di Renstra |  | 2026-07-27 | 2026-08-05 | On Progress |  | Penyusunan Renstra Deputi Pengembangan Usaha | Weko Heryanto |  | Kementerian Koperasi | Gov
|  | 2026-08-04 |  | On Progress |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam |  |  | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
|  | 2026-08-04 |  | On Progress |  | Rencana Strategi Bisnis RS Mata Daerah Soepardjo Roestam |  |  | RS Mata Daerah Soepardjo Roestam | Gov
Launching Survei |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Done |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos |  |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Pengumpulan Data Online |  | 2026-08-31 | 2026-08-17 | On Progress |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos |  |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Pelatihan Surveyor |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | On Progress |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos |  |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
|  | 2026-08-04 |  | On Progress |  | Indeks Pemajuan Kebudayaan |  |  | Kemenbud | Gov
|  | 2026-08-04 |  | On Progress |  | Indeks Pemajuan Kebudayaan |  |  | Kemenbud | Gov
Finalisasi Kuesioner & Teknis Pengumpulan Data |  | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Done |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos |  |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Persiapan Teknis untuk Pengumpulan Data |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Done |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos | Selvino Cahya Akbar |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Finalisasi Teknis Survei & Launching |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | Done |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos |  |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Pembahasan Indikator Kesehatan |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | Done |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos |  |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Report Pengumpulan Data Online dan Persiapan Offline |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | On Progress |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos |  |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Koordinasi dengan Asperindo |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | On Progress |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos |  |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Pengumpulan Data Offline |  | 2026-08-19 | 2026-08-31 | On Progress |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos |  |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Verifikasi Data (Call back) |  | 2026-08-18 | 2026-08-31 | On Progress |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos |  |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Pengolahan Data |  | 2026-09-01 | 2026-09-09 | On Progress |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos |  |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Progress Report |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | On Progress |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos |  |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Laporan Pendahuluan |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | On Progress |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos |  |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
|  | 2026-08-04 |  | On Progress |  | Konsultan Penilaian Indeks dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos |  |  | Kementerian Komunikasi dan Digital | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-08-04 |  | On Progress |  | Perhitungan Social Return on Investment (SROI) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |  | Kick Off | PNM Aceh | Gov
Kick Off |  | 2026-08-04 |  | On Progress |  |  |  | Kick Off |  | Gov,Gov,Gov
Pengumpulan Data |  | 2026-08-05 |  | On Progress |  | Perhitungan Social Return on Investment (SROI) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |  |  | PNM Aceh | Gov
Pengolahan Data |  | 2026-08-05 |  | On Progress |  | Perhitungan Social Return on Investment (SROI) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |  |  | PNM Aceh | Gov
Paparan |  | 2026-08-05 |  | On Progress |  | Perhitungan Social Return on Investment (SROI) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |  |  | PNM Aceh | Gov
Laporan Akhir |  | 2026-08-05 |  | On Progress |  | Perhitungan Social Return on Investment (SROI) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |  |  | PNM Aceh | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-08-13 |  | On Progress |  | Penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI) Pengembangan Investasi Industri Garam Industri Jawa Barat T.A. 2026 |  | Kick Off | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | Gov
Penyesuaian laporan |  | 2026-08-18 | 2026-08-25 | On Progress |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH |  |  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Penyesuaian laporan |  | 2026-08-18 | 2026-08-25 | On Progress |  | PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ROADMAP OPERASIONALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH |  |  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-08-21 |  | On Progress |  | Penilaian Kapasitas dan Rencana Pengembangan Kapasitas Pemangku Kepentingan Program Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) |  | Kick Off | World Wildlife Fund Indonesia | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-08-21 |  | On Progress |  | Monitoring Transformasi Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |  | Kick Off | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-08-26 |  | On Progress |  | Survey Kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah |  | Kick Off | Provinsi Jawa Tengah | Gov
Kick Off |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Kick Off | FOUNDER | Pol
Persiapan Project |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Kerangka Acuan Kerja |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
RAB & HPS |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Usulan Teknis |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Kuesioner |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Pelatihan Enumerator |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Pengumpulan Data Lapangan |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Cleaning Berkas |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Pelatihan Entri Data |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Entri Data |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Tabulasi Data |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Laporan Pendahuluan |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Laporan Antara |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Laporan Akhir |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Eksekutiv Summary |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Keynote |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI JABAR DISERTASI S3 |  | Progress | FOUNDER | Pol
Kick Off |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Kick Off | GERINDRA | Pol
Persiapan Project |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Kerangka Acuan Kerja |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
RAB & HPS |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Usulan Teknis |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Kuesioner |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Pelatihan Enumerator |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Pengumpulan Data Lapangan |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Cleaning Berkas |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Pelatihan Entri Data |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Entri Data |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Tabulasi Data |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Laporan Pendahuluan |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Laporan Antara |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Laporan Akhir |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Eksekutiv Summary |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Keynote |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | SURVEI NASIONAL |  | Progress | GERINDRA | Pol
Kick Off |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Kick Off | PKS RIAU | Pol
Persiapan Project |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Kerangka Acuan Kerja |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
RAB & HPS |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Usulan Teknis |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Kuesioner |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Pelatihan Enumerator |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Pengumpulan Data Lapangan |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Cleaning Berkas |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Pelatihan Entri Data |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Entri Data |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Tabulasi Data |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Laporan Pendahuluan |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Laporan Antara |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Laporan Akhir |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Eksekutiv Summary |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Keynote |  | 2026-09-03 |  | On Progress |  | PENDAMPINGAN PKS RIAU (30-50 JUTA PER BULAN) |  | Progress | PKS RIAU | Pol
Kick Off Meeting |  | 2026-09-14 |  | On Progress |  | Jasa Konsultan Pembuatan Feasibility Study |  | Kick Off | PT Pelat Timah Nusantara Tbk | Gov
Kick Off Meeting |  | 2026-09-07 |  | On Progress |  | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (RUPM) |  | Kick Off | Kabupaten Bogor | Gov
|  | 2026-09-08 |  | On Progress |  | Jasa Konsultan Pembuatan Feasibility Study |  |  | PT Pelat Timah Nusantara Tbk | Gov
|  | 2026-09-08 |  | On Progress |  | Jasa Konsultan Pembuatan Feasibility Study |  |  | PT Pelat Timah Nusantara Tbk | Gov
|  | 2026-09-08 |  | On Progress | [5 empty] | Gov,Gov,Gov